## 模块总览
# | 模块 | 覆盖 | 接口数 | 状态 | 备注
1 | 认证 | 注册 / 登录 | 2 | ✅ 已完成 | JWT 24h；公开接口
2 | 用户 | 资料 / 统计 / 改密 / 社区档案 | 5 | ✅ 已完成 | 邮箱字段无验证
3 | 收货地址 | CRUD + 默认地址 | 6 | ✅ 已完成 | 默认地址唯一性事务保证
4 | 作品 | 创建 / 编辑 / 删除 / 复制 / 公开列表 | 8 | ✅ 已完成 | 已去 mock
5 | 图纸市场 | 浏览 / 发布 / 购买 / 已购列表 | 4 | ✅ 已完成 | 免费 + 付费两条路径
6 | 评论 | 列表 / 发布 / 删除（含回复） | 3 | ✅ 已完成 | 已去 mock
7 | 点赞 | 点赞 / 取消 / 给出 / 收到 / 公开 | 6 | ✅ 已完成 | 幂等；同步 like_count
8 | 收藏 | 添加 / 取消 / 检查 / 列表 | 4 | ✅ 已完成 | 已去 mock
9 | AI 生图 | 豆包 Seedream → 像素化 | 1 | ✅ 已完成 | 24 色拼豆调色板匹配
10 | 文件上传 | 图片 / 视频上传 | 1 | ✅ 已完成 | 本地 ./uploads，最大 20MB
11 | 动态 | 推荐 / 最新 / 关注 / 我的 / 他人 | 5 | ✅ 已完成 | 已去 mock
12 | 关注关系 | 关注 / 取关 / 粉丝 / 关注列表 | 5 | ✅ 已完成
13 | 通知 | 列表 / 未读 / 已读 / 全已读 / 删除 | 5 | ✅ 已完成
14 | 材料商品 | 列表 / 详情 | 2 | ✅ 已完成 | 公开接口
15 | 订单 | 创建 / 支付 / 发货 / 收货 / 取消 / 退款 | 9 | ⚠️ 部分完成 | 支付为模拟；退款仅状态变更
16 | 充值支付 | 创建订单 / 确认 / 配置查询 | 3 | ⚠️ 部分完成 | 微信/支付宝下单 + 回调待接
17 | 钱包 | 余额 / 签到 / 充值 / 买图纸 / 流水 | 5 | ✅ 已完成 | 拼豆币体系
18 | 管理后台 | 统计 / 各模块 CRUD / API 配置 | 15 | ✅ 已完成 | 图纸/动态仅支持删除
19 | 发现页配置 | Banner / Tab / 全局文案 | 11 | ✅ 已完成 | 新加 admin 可在线管理
20 | 字典管理 | 字典项 CRUD + reload | 5 | ✅ 已完成 | 订单/工单/钱包等枚举
21 | 反馈工单 | 列表 / 详情 / 创建 / 用户回复 | 4 | ⚠️ 部分完成 | 缺管理后台回复入口
22 | 私信 (DM) | 前端 DirectMessageScreen | 0 | ❌ 未完成 | 无后端模块；待设计
23 | 邮箱验证 | 注册时邮箱验证码 | 0 | ❌ 未完成 | register 不校验邮箱
| 合计 |  | 109

## 后端接口
# | 模块 | 方法 | 路径 | 说明 | 认证 | 状态 | 备注
1 | 认证 | POST | /auth/register | 注册 | 公开 | ✅ 已完成
2 | 认证 | POST | /auth/login | 登录 | 公开 | ✅ 已完成
3 | 用户 | GET | /user/profile | 我的资料 | 需登录 | ✅ 已完成
4 | 用户 | PUT | /user/profile | 改资料 | 需登录 | ✅ 已完成
5 | 用户 | GET | /user/stats | 我的统计 | 需登录 | ✅ 已完成
6 | 用户 | POST | /user/change-password | 修改密码 | 需登录 | ✅ 已完成
7 | 用户 | GET | /user/community/{name} | 社区用户档案 | 公开 | ✅ 已完成
8 | 收货地址 | GET | /addresses | 地址列表 | 需登录 | ✅ 已完成
9 | 收货地址 | GET | /addresses/{id} | 地址详情 | 需登录 | ✅ 已完成
10 | 收货地址 | POST | /addresses | 新增地址 | 需登录 | ✅ 已完成
11 | 收货地址 | PUT | /addresses/{id} | 编辑地址 | 需登录 | ✅ 已完成
12 | 收货地址 | DELETE | /addresses/{id} | 删除地址 | 需登录 | ✅ 已完成
13 | 收货地址 | POST | /addresses/{id}/default | 设为默认 | 需登录 | ✅ 已完成
14 | 作品 | POST | /designs | 创建作品 | 需登录 | ✅ 已完成
15 | 作品 | GET | /designs/public/list | 公开作品列表 | 公开 | ✅ 已完成
16 | 作品 | GET | /designs/public/{id} | 作品详情 | 公开 | ✅ 已完成
17 | 作品 | GET | /designs/public/by-user/{userId} | 某用户公开作品 | 公开 | ✅ 已完成
18 | 作品 | GET | /designs/my | 我的作品 | 需登录 | ✅ 已完成
19 | 作品 | PUT | /designs/{id} | 编辑作品 | 需登录 | ✅ 已完成
20 | 作品 | DELETE | /designs/{id} | 删除作品 | 需登录 | ✅ 已完成
21 | 作品 | POST | /designs/{id}/duplicate | 复制作品 | 需登录 | ✅ 已完成
22 | 图纸市场 | GET | /patterns/list | 图纸市场列表 | 公开 | ✅ 已完成
23 | 图纸市场 | POST | /patterns/publish | 发布图纸 | 需登录 | ✅ 已完成
24 | 图纸市场 | POST | /patterns/{id}/buy | 购买/下载图纸 | 需登录 | ✅ 已完成
25 | 图纸市场 | GET | /patterns/purchased | 我的已购图纸 | 需登录 | ✅ 已完成
26 | 评论 | GET | /comments | 评论列表 | 公开 | ✅ 已完成
27 | 评论 | POST | /comments | 发表评论 | 需登录 | ✅ 已完成
28 | 评论 | DELETE | /comments/{id} | 删除评论 | 需登录 | ✅ 已完成
29 | 点赞 | POST | /likes/{type}/{id} | 点赞 | 需登录 | ✅ 已完成
30 | 点赞 | DELETE | /likes/{type}/{id} | 取消点赞 | 需登录 | ✅ 已完成
31 | 点赞 | GET | /likes/check/{type}/{id} | 是否已赞 | 需登录 | ✅ 已完成
32 | 点赞 | GET | /likes/given | 我给的赞 | 需登录 | ✅ 已完成
33 | 点赞 | GET | /likes/by-user/{userId} | 某用户给的赞 | 公开 | ✅ 已完成
34 | 点赞 | GET | /likes/received | 我收到的赞 | 需登录 | ✅ 已完成
35 | 收藏 | POST | /favorites/{type}/{id} | 添加收藏 | 需登录 | ✅ 已完成
36 | 收藏 | DELETE | /favorites/{type}/{id} | 取消收藏 | 需登录 | ✅ 已完成
37 | 收藏 | GET | /favorites/check/{type}/{id} | 是否已收藏 | 需登录 | ✅ 已完成
38 | 收藏 | GET | /favorites | 我的收藏列表 | 需登录 | ✅ 已完成
39 | AI 生图 | POST | /ai/generate-image | 豆包文生图 → 拼豆 grid | 需登录 | ✅ 已完成 | 调用豆包 Ark API
40 | 文件上传 | POST | /upload/image | 上传图片/视频 | 需登录 | ✅ 已完成 | 本地存储
41 | 动态 | GET | /feeds/list | 动态列表 | 公开 | ✅ 已完成
42 | 动态 | GET | /feeds/mine | 我发布的动态 | 需登录 | ✅ 已完成
43 | 动态 | GET | /feeds/by-user/{userId} | 某用户的动态 | 公开 | ✅ 已完成
44 | 动态 | GET | /feeds/following | 关注的人的动态 | 需登录 | ✅ 已完成
45 | 动态 | POST | /feeds | 发布动态 | 需登录 | ✅ 已完成
46 | 关注关系 | POST | /follow/{targetUserId} | 关注 | 需登录 | ✅ 已完成
47 | 关注关系 | DELETE | /follow/{targetUserId} | 取消关注 | 需登录 | ✅ 已完成
48 | 关注关系 | GET | /follow/check/{targetUserId} | 是否已关注 | 需登录 | ✅ 已完成
49 | 关注关系 | GET | /follow/followers | 我的粉丝 | 需登录 | ✅ 已完成
50 | 关注关系 | GET | /follow/following | 我关注的人 | 需登录 | ✅ 已完成
51 | 通知 | GET | /notifications | 通知列表 | 需登录 | ✅ 已完成
52 | 通知 | GET | /notifications/unread-count | 未读数 | 需登录 | ✅ 已完成
53 | 通知 | POST | /notifications/{id}/read | 标记已读 | 需登录 | ✅ 已完成
54 | 通知 | POST | /notifications/read-all | 全部已读 | 需登录 | ✅ 已完成
55 | 通知 | DELETE | /notifications/{id} | 删除通知 | 需登录 | ✅ 已完成
56 | 材料商品 | GET | /products/list | 商品列表 | 公开 | ✅ 已完成
57 | 材料商品 | GET | /products/{id} | 商品详情 | 公开 | ✅ 已完成
58 | 订单 | POST | /orders | 创建订单 | 需登录 | ✅ 已完成
59 | 订单 | GET | /orders | 订单列表 | 需登录 | ✅ 已完成
60 | 订单 | GET | /orders/stat-counts | 各状态订单数 | 需登录 | ✅ 已完成
61 | 订单 | GET | /orders/{id} | 订单详情 | 需登录 | ✅ 已完成
62 | 订单 | POST | /orders/{id}/pay | 支付订单 | 需登录 | ⚠️ 部分完成 | 模拟支付，无真实接入
63 | 订单 | POST | /orders/{id}/ship | 发货 | 需登录 | ✅ 已完成
64 | 订单 | POST | /orders/{id}/receive | 确认收货 | 需登录 | ✅ 已完成
65 | 订单 | POST | /orders/{id}/cancel | 取消订单 | 需登录 | ✅ 已完成
66 | 订单 | POST | /orders/{id}/refund | 申请售后 | 需登录 | ⚠️ 部分完成 | 仅改状态，无真实退款
67 | 充值支付 | POST | /payment/create-order | 创建充值订单 | 需登录 | ⚠️ 部分完成 | 微信/支付宝下单 API 是 TODO
68 | 充值支付 | POST | /payment/confirm | 确认支付 | 需登录 | ⚠️ 部分完成 | 回调验签未实现
69 | 充值支付 | GET | /payment/config | 支付配置查询 | 需登录 | ✅ 已完成
70 | 钱包 | GET | /wallet/balance | 钱包余额 | 需登录 | ✅ 已完成
71 | 钱包 | POST | /wallet/sign-in | 每日签到 | 需登录 | ✅ 已完成
72 | 钱包 | POST | /wallet/charge | 充值（模拟） | 需登录 | ⚠️ 部分完成 | 纯模拟，正式走 /payment
73 | 钱包 | POST | /wallet/buy-pattern/{id} | 拼豆币买图纸 | 需登录 | ✅ 已完成
74 | 钱包 | GET | /wallet/logs | 流水 | 需登录 | ✅ 已完成
75 | 管理后台 | GET | /admin/stats | 全局统计 | ADMIN | ✅ 已完成
76 | 管理后台 | GET | /admin/users | 用户列表 | ADMIN | ✅ 已完成
77 | 管理后台 | DELETE | /admin/users/{id} | 删除用户 | ADMIN | ✅ 已完成
78 | 管理后台 | GET | /admin/designs | 作品列表 | ADMIN | ✅ 已完成
79 | 管理后台 | DELETE | /admin/designs/{id} | 删除作品 | ADMIN | ✅ 已完成
80 | 管理后台 | POST | /admin/products | 新增商品 | ADMIN | ✅ 已完成
81 | 管理后台 | PUT | /admin/products/{id} | 更新商品 | ADMIN | ✅ 已完成
82 | 管理后台 | DELETE | /admin/products/{id} | 删除商品 | ADMIN | ✅ 已完成
83 | 管理后台 | DELETE | /admin/patterns/{id} | 下架图纸 | ADMIN | ⚠️ 部分完成 | 缺新增/编辑/上下架
84 | 管理后台 | DELETE | /admin/feeds/{id} | 删除动态 | ADMIN | ⚠️ 部分完成 | 缺编辑/置顶/精选
85 | 管理后台 | GET | /admin/api-config | API 配置列表（脱敏） | ADMIN | ✅ 已完成
86 | 管理后台 | GET | /admin/api-config/{id}/reveal | 查看完整密钥 | ADMIN | ✅ 已完成 | 写审计日志
87 | 管理后台 | POST | /admin/api-config | 新增 API 配置 | ADMIN | ✅ 已完成
88 | 管理后台 | PUT | /admin/api-config/{id} | 更新 API 配置 | ADMIN | ✅ 已完成
89 | 管理后台 | DELETE | /admin/api-config/{id} | 删除 API 配置 | ADMIN | ✅ 已完成
90 | 发现页配置 | GET | /discovery/home | 首屏 payload | 公开 | ✅ 已完成
91 | 发现页配置 | GET | /discovery/banners | Banner 列表 | 公开 | ✅ 已完成
92 | 发现页配置 | POST | /discovery/banners | 新建 Banner | ADMIN | ✅ 已完成
93 | 发现页配置 | PUT | /discovery/banners/{id} | 更新 Banner | ADMIN | ✅ 已完成
94 | 发现页配置 | DELETE | /discovery/banners/{id} | 删除 Banner | ADMIN | ✅ 已完成
95 | 发现页配置 | GET | /discovery/tabs | Tab 列表 | 公开 | ✅ 已完成
96 | 发现页配置 | POST | /discovery/tabs | 新建 Tab | ADMIN | ✅ 已完成
97 | 发现页配置 | PUT | /discovery/tabs/{id} | 更新 Tab | ADMIN | ✅ 已完成
98 | 发现页配置 | DELETE | /discovery/tabs/{id} | 删除 Tab | ADMIN | ✅ 已完成
99 | 发现页配置 | GET | /discovery/settings | 全局文案 K-V | 公开 | ✅ 已完成
100 | 发现页配置 | PUT | /discovery/settings/{key} | Upsert 全局文案 | ADMIN | ✅ 已完成
101 | 字典 | GET | /dict | 字典列表 | 需登录 | ✅ 已完成
102 | 字典 | POST | /dict | 新建字典项 | ADMIN | ✅ 已完成
103 | 字典 | PUT | /dict/{id} | 更新字典项 | ADMIN | ✅ 已完成
104 | 字典 | DELETE | /dict/{id} | 删除字典项 | ADMIN | ✅ 已完成
105 | 字典 | POST | /dict/reload | 刷新字典缓存 | ADMIN | ✅ 已完成
106 | 反馈工单 | GET | /feedback/tickets | 我的工单 | 需登录 | ✅ 已完成
107 | 反馈工单 | GET | /feedback/tickets/{id} | 工单详情 | 需登录 | ✅ 已完成
108 | 反馈工单 | POST | /feedback/tickets | 创建工单 | 需登录 | ✅ 已完成
109 | 反馈工单 | POST | /feedback/tickets/{id}/reply | 用户追加回复 | 需登录 | ✅ 已完成

## 前端页面
# | 分组 | 页面 | 说明 | 状态 | 备注
1 | 发现 | HomeScreen | 瀑布流 + 搜索 + 分类筛选 + 排序 | ✅ 已完成
2 | 创作 | CreateScreen | 创作入口（手动/AI/图片） | ✅ 已完成
3 | 创作 | EditorScreen | Canvas 拼豆编辑器 | ✅ 已完成
4 | 市场 | MarketScreen | 材料商城 + 图纸市场 tab 切换 | ✅ 已完成
5 | 市场 | ProductDetailScreen | 商品详情 | ✅ 已完成
6 | 市场 | CartScreen | 购物车 | ✅ 已完成
7 | 市场 | PaymentScreen | 结算 / 支付页 | ⚠️ 部分完成 | UI 完成；真实支付待接
8 | 详情 | DesignDetailScreen | 作品详情 | ✅ 已完成
9 | 详情 | ResourceDetailScreen | 资源详情（图纸 / 商品共用） | ✅ 已完成
10 | 我的 | ProfileScreen | 个人中心 | ✅ 已完成
11 | 我的 | LoginScreen | 登录 | ✅ 已完成
12 | 我的 | RegisterScreen | 注册 | ✅ 已完成
13 | 我的 | EditProfileScreen | 编辑资料 + 头像上传 | ✅ 已完成
14 | 我的 | MyDesignsScreen | 我的作品 | ✅ 已完成
15 | 我的 | MyFeedsScreen | 我的动态 | ✅ 已完成
16 | 我的 | FavoritesScreen | 我的收藏 | ✅ 已完成
17 | 我的 | LikedHistoryScreen | 我点过的赞 | ✅ 已完成
18 | 我的 | LikesScreen | 我收到的赞 | ✅ 已完成
19 | 我的 | WalletScreen | 钱包 + 签到 + 流水 | ✅ 已完成
20 | 我的 | OrdersScreen | 订单列表（含状态过滤） | ✅ 已完成
21 | 我的 | OrderDetailScreen | 订单详情 | ✅ 已完成
22 | 我的 | PurchasedScreen | 已购图纸 | ✅ 已完成
23 | 我的 | AddressScreen | 地址列表（结算用） | ✅ 已完成
24 | 我的 | AddressManageScreen | 地址管理 + 默认设置 | ✅ 已完成
25 | 我的 | FollowListScreen | 粉丝/关注列表 | ✅ 已完成
26 | 我的 | NotificationsScreen | 通知中心 | ✅ 已完成
27 | 我的 | FeedbackScreen | 反馈工单列表 | ✅ 已完成
28 | 我的 | FeedbackDetailScreen | 工单详情/回复 | ✅ 已完成
29 | 我的 | SettingsScreen | 设置（改密 / 退出 / 隐私） | ✅ 已完成
30 | 社区 | DirectMessageScreen | 私信会话页 | ❌ 未完成 | 无后端 DM 模块；纯 UI

## 管理后台
# | 页面 | 功能 | 状态 | 备注
1 | Dashboard | 全局统计图表（用户/作品/订单等） | ✅ 已完成 | ECharts
2 | Users | 用户列表 / 搜索 / 删除 | ✅ 已完成
3 | Designs | 作品列表 / 删除 | ✅ 已完成
4 | Products | 材料商品 CRUD | ✅ 已完成
5 | Patterns | 图纸下架（删除） | ⚠️ 部分完成 | 缺新增/编辑/上下架
6 | Feeds | 动态删除 | ⚠️ 部分完成 | 缺编辑/置顶/精选
7 | ApiConfig | 豆包 / 微信 / 支付宝密钥配置（脱敏） | ✅ 已完成 | 支持 reveal + 审计日志
8 | Discovery | 发现页 Banner + Tab 拖拽排序 | ✅ 已完成 | 近期新增
9 | Dict | 字典管理（订单状态 / 工单类型 等） | ✅ 已完成 | 近期新增；写后自动 reload
10 | Login | 管理员登录 | ✅ 已完成
11 | Feedback | 反馈工单管理 + 客服回复 | ❌ 未完成 | 前端无此页面
12 | Orders | 订单运营（发货 / 退款审核） | ❌ 未完成 | 缺管理员入口

## 待办与缺口
# | 事项 | 影响范围 | 优先级 | 备注
1 | 微信 / 支付宝真实支付接入 | 充值 / 订单付款 | 高 | PaymentController 有 TODO 占位；需要下单 API + 回调验签 + 防重放
2 | 订单退款链路真实落地 | 订单 | 中 | 目前 /orders/{id}/refund 只改状态，不退钱
3 | 私信 (DM) 后端模块 | 社区 | 中 | 前端 DirectMessageScreen 已存在；需建 Conversation / Message 表
4 | 注册邮箱验证 | 认证 | 中 | register 当前不校验邮箱，可能导致脏注册
5 | 管理后台 — 反馈工单回复页 | 运营 | 中 | 用户能创建工单但 admin 没办法回复
6 | 管理后台 — 订单运营页 | 运营 | 中 | 缺发货 / 退款审核入口
7 | 管理后台 — 图纸完整管理 | 运营 | 低 | 目前只能删除
8 | 管理后台 — 动态完整管理 | 运营 | 低 | 目前只能删除
9 | 反馈工单截图字段持久化 | 反馈 | 低 | screenshots 字段已写入但未在 DTO 显示
10 | /uploads 文件清理 / OSS 化 | 上传 | 低 | 本地落盘，重启容器丢失；建议 MinIO/OSS
11 | CI 增加单元测试 | 工程化 | 低 | 目前只 build Docker，没跑测试